## stazione_metereologica - GanttC
2026-01-15
Task | Duration | Start Date | End Date | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PROGETTAZIONE | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-15
SETUP PROGETTO | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-15
SCRITTURA CODICE | 3 | 2026-01-15 | 2026-01-18
GESTIONE ERRORE | 2 | 2026-01-18 | 2026-01-20
TEST E DEBUG | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-20
CORREZIONE FINALI | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21